PROPUESTA DE CONSENSO PLAN DE TRABAJO COMÜN

	OBJETIVO
	METODOLOGÍA
	RESULTADO
	TIEMPO

	Alianzas con organizaciones cercanas 
	.-Mapeo de quién está trabajando la SbA pero que todavía no están en ASAP. .-También de colectivos que no trabajan la SbA pero son afines.

*Ej de otras actividades: jornadas, comidas, aprovechar otros espacios de trabajo, agendas de los otros colectivos, lenguaje práctico, ...

.- Fortalecer los territorios no representados

.- Coordinarnos con el proceso europeo
	Socializar la propuesta de consulta, tomar el pulso al proceso, ver si hay energías e ilusiones para llevarla adelante.
	Noviembre 2011

	Argumentario general
	UnUna comisión (comité promotor) hace propuesta de argumentario.

DeDebate interno en cada territorio entorno al argumentario.

Do.- Dos personas (por cada territorio) de enlace.

Ffd.- Proceso bidireccional

     * Relación con contexto de crisis: ¡SbA como ALTERNATIVA!
	Tener un argumentario hecho y consensuado con todos los territorios
	Junio-julio

	Argumentario síntesis feminismo / SbA
	Incluir con especial atención, junto al mapeo del Obj1, la identificación de organizaciones feministas.

Un grupo de trabajo de mujeres desarrollará un argumentario propio: las mujeres de referencia son Carme y Lidia.
	Que en el argumentario general tenga peso específico el discurso síntesis entre feminismo y SbA
	Medio Plazo

	Denuncia sobre las cuestiones clave 
	.- maletín herramientas (cyberactivismo, acción creativa y catálogo de la farándula)

.- jornadas de información-formación descentralizadas  (PAC)

.- apoyo a los actos y movilizaciones alrededor de la PAC de las organizaciones de la Coorinadora Europea Vía Campesina y Plataforma Rural

.- Énfasis y atención a la AL anti-OMG
	Que socialmente se visualice, se entienda y comparta la necesidad de hacer una consulta social.


	jornadas para mayo-junio

Campaña de denuncia colectiva a partir de navidades.

	Diseñar estrategia consulta
	.- crear grupos de trabajo territoriales

.- desarrollar propuestas de contenidos, fechas, aliadas, preguntas y materiales...

.- talleres internos descentralizados para intercambiar conocimiento con experiencias anteriores (formación, asesoramiento, debate...)
	Propuesta de consulta diseñada 

Pulso tomado en los territorios.
	Siguiente plenario ASAP (¿febrero 2012?)


