## Full1
		Febrer				Març				Abril				Maig				Juny				Juliol				Agost				Setembre				Octubre				Novembre				Desembre				Gener				Febrer				Març				Abril				Maig				Juny				Juliol				Agost
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Elaboració del cicle de formació

Preparació del taller
	Concepte inicial
	Contactes amb col·laboradors
	Disseny de les sessions
	Pressupost
	Campanya de difusió
	Elaboració material previ
	Gestió de les inscripcions
Participació en el taller
	Producció del material de suport
	Cura dels col·laboradors i assistents
	Elaboració del disseny de la campanya pròpia de finançament distribuït
Tancament del taller
	Elaboració del material de síntesi
	Creació de vincles
	Difusió dels materials entre participants
	Difusió de les conclusions a la societat

Disseny de la campanya de finançament distribuït
	Disseny inicial del curs (metodologia, continguts, temporalització, etc...)
	Càlcul pressupostari
	Concepció dels retorns individuals
	Selecció de les eines de difusió
	Elaboració dels suports de difusió
Campanya de finançament distribuït
	Captació de contribuidors
	Informació sobre l'avanç de la campanya
	...
	...
Tancament de la campanya de finançament distribuït
	Redacció de la memòria
	Producció i distribució dels retorns individuals

Disseny del curs de finançament
	Concreció d'objectius i finalitats
	Concreció de continguts
	Disseny de la metodologia
	Elaboració de continguts
	Disseny d'avaluació
	Elaboració de la presentació del curs

Selecció dels participants
	Concreció dels criteris
	Cura de les candidatures

Execució del curs
	Cura dels participants
	Orientació inicial
	Disseny d'itineraris
	Dinamització de la plataforma
	Preparació de les sessions
	Sessions presencials
	Actualització dels materials i recursos
	Avaluació

Tancament del curs
	Elaboració de productes finals (producte d'aprenentatge)
	Síntesi i conclusions
	Possibilitat continuació del procés amb “acompanyament” d'entitats
	Esdeveniment informal (dinar, cap de setmana...)
	Avaluació global (interna, externa, sumativa, formativa...)

Generació de coneixement
	Assimilació de la informació continguda a les avaluacions
	Revisió del disseny de la formació
	Publicació i difusió dels resultats

Documentació del procés